ПРОЕКТ

Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Хабаровский краевой институт развития образования»

**Дорожная карта**

**на первый этап апробации проекта федерального образовательного стандарта**

**начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья**

 (2014 год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Формы отчётных документов** | **Сроки** | **Мероприятия по реализации СФГОС** |
| **МО** | **ХК ИРО** | **Учреждения**  | **Центр ПМСС** |
| 1. | **Структура ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья****Сроки: до 28 февраля 2014 г.** |
| 1.1 | «Дорожная карта» первого этапа апробации | 20.01.2014 г. | Заседание координационного совета по апробации проекта федерального образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |  |  |
| 1.2 | Разработанный пакет нормативно-правовых документов регламентирующих деятельность стажировочной площадки:  | 28.01.2014 г. | Распоряжение о начале работы стажировочной площадки– организатор– координатор– партнеры– площадки Организационная группа и методическая команда– координационный совет | Приказ–создание деканата– организационная группа– исполнители– дорожная карта на 2014 год (январь-май)– кураторы площадокПОЛОЖЕНИЕ О деятельности площадки, методической группы, площадках, партнерах | Приказ о работе площадки– орг группа– методическая команда– составление ТЗ, корректировка и утверждение | Приказ о сотрудничестве с КСП– задачи– орг группа– метод команда под задачи |
| 1.3 |  | 22.01.2014 г.(Учреждения г. Хабаровска) | Информационный сбор руководителей специальных (коррекционных) учреждений, общеобразовательной школы с классами интегрированного обучения, являющимися ресурсными учреждениями для апробации проекта федерального образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с основными целями, задачами, направлениями деятельности, сроками реализации  |  |
|  | 28.01.2014 г.(Учреждения г.Комсомольска-на-Амуре, г. Амурска) |
| 1.4 | Проведение самоаудита готовности ОУ к реализации ФГОС по условиям реализации стандарта. Выявление недостаточных ресурсов | 01.02.2013 | Обсуждение и утверждение заключений результатов аудита.  | Составление формата проведении аудита.Анализ результатов аудита. Свод | Проведение аудита. Оформление заключения, заявок. Согласование их с кураторами и координационной группой | Консультации по проведению аудита |
| 1.5  | Подготовка к семинару по апробации ФГОС для методических команд пилотных образовательных организаций | 22.01. – 30.01.2014 г. |  | 1. Проведение информационных сборов в коллективах образовательных учреждений. 2. Изучение документации (организационные, содержательные составляющие апробации СФГОС с основными целями, задачами, направлениями деятельности, сроками реализации) |
| 01.02-11.02.2014 г. |  | Проведение методических семинаров в образовательных учреждениях *с целью подробного изучения* проекта общей Концепции СФГОС, проекта концепции согласно вида учреждения *и разработки «дорожной карты» деятельности учреждения на 2014 г.*  | Введение мероприятий в планы деятельности методических объединений узких специалистов (педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов) на 2014 г. с учётом изучения и апробации СФГОС |
| Обсуждение сценария проведения семинара | 1.Описание заданий для площадок.Подготовка с кураторами к семинару 2. Составление договоров о сотрудничестве, закрепление за школами кураторов, разработка технических заданий | 1. Подготовка к семинару. Работа с кураторами2. Знакомство с кураторами площадок | Подготовка к семинару |
| 1.6 | Установочный семинар по апробации ФГОС для методических команд пилотных образовательных организаций | 12.02.2014 г. | Организация и проведение семинара | Участие в семинаре | Участие в семинаре |
| 1.7 | Подготовка итогового документа о проведении первого этапа апробации | до 28.02.2014 г. | Утверждение итогового документа | Подготовка итогового документа | Справка по структуре ФГОС, выбранная для работы в учреждении  | Справка по структуре ФГОС, выбранная для работы в учреждениях (узкие специалисты) |
| 1.8 | Определение целей и задач на следующий этап | до 28.02.2014 г. | Согласование и утверждение ТЗ | 1.Консультации кураторов,2. Составление «дорожной карты» на второй этап апрбации | Оформление технического задания (ТЗ) на 2014 г. |